## Aufgaben
ID |  | Thema (EPIC) | Ergebnis (USER STORY) | Status | Komplexität | Kommentar | Release
1 | 1 | Einarbeitung | Als Entwickler habe ich die PyLinX Quellen auf einem Rechner. Ich kann die Quellen übersetzen und die Software PyLinX starten. | erledigt | 5 | 24.10.2016 erledigt 19.09.2016 Däubler, neu erstellt |  | STATUS
1 | 2 | Einarbeitung | Als Entwickler kann ich PyLinX bedienen, einfache Modelle erstellen, Simulationen fahren und die simulierten Daten als csv Dateien abspeichern und in Excel visualisieren | erledigt | 10 | 14.11.2016 ein Test mit sin Generator funktioniert nicht, bitte Meldung an Plaum, es können keine Variablen gelöscht werden, "Neues Projekt" funktionert nicht 24.10.2016 kein Entfernen über MAC Tastatur möglich, Programmierung über Qt.Key_Backspace 24.10.2016 kein Export von csv-Dateien möglich, Plaum hilft
1 | 3 | Einarbeitung | Als Entwickler habe ich mich eingearbeitet in das Themas agile Software-Entwicklung (Angabe Literatur). Ich habe das Prinzip verstanden und mit Bildern und Text beschrieben. | offen | 10 | 28.11.2016 Basis "12 Prinzipien der agilten Entwicklung", online Quelle agilte_tutorial …
1 | 5 | Einarbeitung | Als Entwickler habe ich eine Übersicht über alle Module des PyLinX Projektes, indem ich den Quellcode durchsehe! Jedes Modul wird aufgezählt und es wird erklärt (in Englisch), was das Modul macht (in einem Satz). Die Ablage erfolgt im Wiki vom GitHub, Artikel Overview. | offen | 20 | 28.11.2016 Darstellung der Pakete, Klassen und import/attribut-Beziehungen über Mindmaps
1 | 4 | Einarbeitung | Ich habe die Wikipedia Seite zum Compiler gelesen, verstanden und die Grundprinzipien und Konzepte des Compiler-Baus verstanden (Backend, Frontend, Parse-Baum, syntaktische Analyse, ...). Diese Konzepte finde ich im bestehenden PyLinX Generator (Modul PyLinXCompiler.py) und habe eine Tabelle oder Liste zur Zuordnung. | offen | 5
2 | 1 | Konzept | Als Entwickler habe ich eine Architektur zur Neustrukturierung des bestehenden Code-Generators. Ziel der Neustrukturierung ist die Aufteilung der bestehenden PyLinXCompiler in Funktionsgruppen, die getrennt sind in wiederverwendbare Teile und Teile, die für jeden Code-Generator von der Zielsprache abhängen und unterschiedlich sind. Das Konzept ist als ppt Bild übersichtlich dargestellt und enthält alle neuen Module inkl. einer kurzen Beschreibung der Funktionen, die dieses Modul enthält. | offen | 10
3 | 1 | Code-Generator | Der bestehende Code-Generator ist umstrukturiert und modularisiert gemäß der Architektur aus US 2.1 (Run-Engine, abstrakter Teile des Code-Generators (Analyse, Syntaxbaum), sprachspezifischer Code-Generators). Der neue Code-Generator ist getestet (Regressionstest) und verhält sich identlsch zu dem alten Code! | offen | 20
2 | 2 | Konzept | Als Entwickler habe ich ein Konzept zum Aufbau und zur Funktionsweise des Code-Generators mit zwei Generierstufen. | offen | 20
RELEASE 1
2 | 3 | Konzept |  | offen
2 | 4 | Konzept |  | offen
3 | 2 | Code-Generator |  | offen
3 | 3 | Code-Generator
offen
4 | 1 | Kennlinien |  | offen |  |  |  |  | erledigt
4 | 2 | Kennlinien
4 | 3 | Kennlinien |  | offen
4 | 4 | Kennlinien
5 | 1 | Echtzeitplattform |  | offen
5 | 2 | Echtzeitplattform |  | offen |  |  |  | KOMPLEXITÄT
5 | 3 | Echtzeitplattform |  | offen |  |  |  |  | 1
5 | 4 | Echtzeitplattform | [6 empty] | 2
5
6 | 1 | … | [6 empty] | 10
20
50
100

## Fertigstellung
Fertigstellungskriterium (Definition of Done)
Die Softwarelösung steht auf dem … (z.B. GitHub) bereit
Die UserStory ist mit einem Testfall getestet
Der Test ist dokumentiert und liegt bei Herrn He auf dem Rechner
…
Das dazugehörige Konzept ist mit Bildern und Text dokumentiert!
Die Konzeptdokumentation ist von Plaum/Däubler überprüft/gereviewt
…

## Abarbeitung
Burn Down
Sprint |  | Punkte | Aufgabe | kum | Plan
1 | 2016-10-10 |  |  | 0
| 2016-10-11 |  |  | 0
| 2016-10-12 |  |  | 0
| 2016-10-13 |  |  | 0
| 2016-10-14 | 5 | 1.1 | 5
| 2016-10-15 |  |  | 5
| 2016-10-16 |  |  | 5
| 2016-10-17 |  |  | 5
| 2016-10-18 |  |  | 5
| 2016-10-19 |  |  | 5
| 2016-10-20 |  |  | 5
| 2016-10-21 |  |  | 5
| 2016-10-22 |  |  | 5
| 2016-10-23 |  |  | 5
2 | 2016-10-24 |  |  | 5
| 2016-10-25 |  |  | 5
| 2016-10-26 |  |  | 5
| 2016-10-27 |  |  | 5
| 2016-10-28 |  |  | 5
| 2016-10-29 |  |  | 5
| 2016-10-30 |  |  | 5
| 2016-10-31 |  |  | 5
| 2016-11-01 |  |  | 5
| 2016-11-02 |  |  | 5
| 2016-11-03 |  |  | 5
| 2016-11-04 |  |  | 5
| 2016-11-05 |  |  | 5
| 2016-11-06 |  |  | 5
3 | 2016-11-07 |  |  | 5
| 2016-11-08 |  |  | 5
| 2016-11-09 |  |  | 5
| 2016-11-10 |  |  | 5
| 2016-11-11 |  |  | 5
| 2016-11-12 |  |  | 5
| 2016-11-13 |  |  | 5
| 2016-11-14 | 10 | 1.2 | 15
2016-11-15
2016-11-16
2016-11-17
2016-11-18
2016-11-19
2016-11-20
4 | 2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23
2016-11-24
2016-11-25
2016-11-26
2016-11-27
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-04
5 | 2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-11
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18
6 | 2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-24
2016-12-25
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2016-12-31
2017-01-01
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
7 | 2017-01-07
2017-01-08
2017-01-09
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-14
2017-01-15
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
8 | 2017-01-21
2017-01-22
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-28
2017-01-29
2017-01-30
2017-01-31
2017-02-01
2017-02-02
2017-02-03
9 | 2017-02-04
2017-02-05
2017-02-06
2017-02-07
2017-02-08
2017-02-09
2017-02-10
2017-02-11
2017-02-12
2017-02-13
2017-02-14
2017-02-15
2017-02-16
2017-02-17
10 | 2017-02-18
2017-02-19
2017-02-20
2017-02-21
2017-02-22
2017-02-23
2017-02-24
2017-02-25
2017-02-26
2017-02-27
2017-02-28
2015-02-07
2015-02-08
2015-02-09
11 | 2015-02-10
2015-02-11
2015-02-12
2015-02-13
2015-02-14
2015-02-15
2015-02-16
2015-02-17
2015-02-18
2015-02-19
2015-02-20
2015-02-21
2015-02-22
2015-02-23

## Hindernisse
Aufgabe | Hindernis | Zuständig | Status | Kommentar, Lösung
|  | Name | offen/fertig
| wo wird die Software abgelegt (GitHub) | Plaum | fertig | GiTHub: einen Zweig für das Projekt und von diesem abgeleitet einen Zweig für den Diplomanden. Zwischenergebnisse werden dann vom Branch des Diplomanden in den Branch des Projektes gemergt (https://github.com/PyLinX-Project/PyLinX)
| wann, wo finden die Software Reviews (Sprint Reviews) statt, wie lange sind die Sprint Zyklen | Däubler/Plaum | fertig | 10.10.2016 2-wöchig, Montag Nachmittag, Start der Sprints am 10.10.2016
| wo, wann finden die Groomings statt? (Pfege/Priorisierung des Backlogs) | Däubler/Plaum | fertig | 10.10.2016 im Anschluss an die Sprint-Reviews in Absprache (Plaum/Däubler)
| wo wird der Baglog abgelegt (GitHub)? | Plaum | fertig | Sobald eine User Story in Arbeit ist, wird sie im Issue Tracking unter "hsh1" abgelegt
| wie lauten die Fertigstellungskriterien (Test, Ablage, Dokumentation etc.) | Plaum | offen | Problem: Bislang gibt es keinen Testprozess, da das Projekt bislang nach dem "Genie-Prinzip" entwickelt wird. Da brauchen wir irgendeine pragmatische Lösung. Könnte durchaus Teil einer eigenen Arbeit sein, eine Teststrategie mit automatisierten UnitTests etc, aufzusetzen. Die Umsetzung des Command-Patterns bietet aber schon einige Möglichkeiten, da wir so gezielt alle Userszenarien reproduzieren können. Wir könnten uns hier ein paar Testfälle definieren.
| wann, wo findet die erste Schätzrunde statt? | Däubler/Plaum | fertig | 18.10.2016, bis Release 1
1.1 | Installation der Entwicklungsumgebung hat nicht geklappt, falsche aptane Verisone, fehlende Bibliotheken | He | fertig
1.1 | Installationsanleitung in GitHub/Resources ist etwas knapp, spärlich | Plaum | fertig | 28.11.2016 wir nutzen GitHub über das WebInteface - dort können die nötigsten Aufgaben (upload/download comit, pull request etc. durchgeführt werden)

## NUMMERNGENERATOR
EPIC | USERSTORY
1 | 6